## Plan1
Nome da tarefa | Status | Horas | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | Recurso (Responsável | Dependência | Observação
1 - Fase de elaboração |  | 19
1.1 - Coleta de briefing | Feito | 3 |  |  | 2018-03-16 | 2018-05-23 | Guilherme | Foi desenvolvido um protótipo funcional anteriormente | Foi feita uma conversa para o alinhamento do projeto
1.2 - Planejamento | Em andamento | [5 empty] | Guilherme
1.2.1 - Montagem do cronograma | Feito | 3 |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 | Guilherme
1.2.2 - Montagem de protótipos | Feito | 5 |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-29 | Guilherme
1.2.3 - Entidades/relacionamentos banco de dados + dicionário de dados | Em andamento | 8 | 2018-05-27 | 2018-06-03 | 2018-05-27 |  | Guilherme
1.3 - Aprovação com o cliente |  |  | 2018-05-30 | 2018-06-04 |  | 2018-06-04 | Gabriel |  | Nessa aprovação será mostrado os protótipos de tela desenvolvidos e absorver as considerações do cliente.
2 - Fase de desenvolvimento de telas (HTML estático) |  | 58 | 2018-06-04 | 2018-06-19
2.1 - Login
2.1.1 - Tela de login |  | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  |  | Guilherme
2.1.2 - Esqueci minha senha |  | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  |  | Guilherme
2.2 - Dashboard
2.2.1 - Seleção de empresa |  | 3 | 2018-06-05 | 2018-06-06 |  |  | Guilherme
2.2.2 - Dashboard interna |  | 3 | 2018-06-05 | 2018-06-06 |  |  | Guilherme
2.3 - Cadastro de empresa |  | 2 | 2018-06-07 | 2018-06-07
2.4 - Configurações
2.4.1 - Geral |  | 1 | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  |  | Guilherme
2.4.2 - Omie |  | 1 | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  |  | Guilherme
2.4.3 - Logs |  | 1 | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  |  | Guilherme
2.4.4 - ACBr |  | 1 | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  |  | Guilherme
2.5 - Usuários
2.5.1 - Listagem de usuários |  | 1 | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  |  | Guilherme
2.5.2 - Visualização do usuário |  | 1 | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  |  | Guilherme
2.5.3 - Edição / Cadastro |  | 1 | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  |  | Guilherme
2.5.4 - Tela de importação do Omie |  | 0.5 | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  |  | Guilherme
2.6 - Clientes
2.6.1 - Listagem de clientes |  | 1 | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  |  | Guilherme
2.6.2 - Visualização do cliente |  | 1 | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  |  | Guilherme
2.6.3 - Tela de importação do Omie |  | 0.5 | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  |  | Guilherme
2.7 - Produtos
2.7.1 - Listagem de produtos |  | 1 | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  |  | Guilherme
2.7.2 - Visualização do produto |  | 1 | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  |  | Guilherme
2.7.3 - Tela de importação do Omie |  | 0.5 | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  |  | Guilherme
2.8 - Locais
2.8.1 - Listagem de locais |  | 1 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  |  | Guilherme
2.8.2 - Visualização do local |  | 1 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  |  | Guilherme
2.8.3 - Edição / Cadastro |  | 1 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  |  | Guilherme
2.9 - Veículos
2.9.1 - Listagem de veículos |  | 1 | 2018-06-10 | 2018-06-14 |  |  | Guilherme
2.9.2 - Visualização do veículo |  | 1 | 2018-06-10 | 2018-06-14 |  |  | Guilherme
2.9.3 - Edição / Cadastro |  | 4 | 2018-06-10 | 2018-06-14 |  |  | Guilherme
2.10 - Motoristas
2.10.1 - Listagem de motoristas |  | 1 | 2018-06-14 | 2018-06-16 |  |  | Guilherme
2.10.2 - Visualização do motorista |  | 1 | 2018-06-14 | 2018-06-16 |  |  | Guilherme
2.10.3 - Edição / Cadastro |  | 4 | 2018-06-14 | 2018-06-16 |  |  | Guilherme
2.11 - Projetos
2.11.1 - Listagem de projetos |  | 1 | 2018-06-16 | 2018-06-16 |  |  | Guilherme
2.11.2 - Visualização do projeto |  | 1 | 2018-06-16 | 2018-06-16 |  |  | Guilherme
2.11.3 - Edição / Cadastro |  | 0.5 | 2018-06-16 | 2018-06-16 |  |  | Guilherme
2.12 - Autorização de serviço
2.12.1 - Listagem de AS |  | 1 | 2018-06-16 | 2018-06-19 |  |  | Guilherme
2.12.2 - Visualização da AS |  | 1 | 2018-06-16 | 2018-06-19 |  |  | Guilherme
2.12.3 - Edição / Cadastro |  | 5 | 2018-06-16 | 2018-06-19 |  |  | Guilherme
2.12.4 - Ordem de coleta |  | 2 | 2018-06-16 | 2018-06-19 |  |  | Guilherme
2.12.5 - Ordem de serviço |  | 2 | 2018-06-16 | 2018-06-19 |  |  | Guilherme
2.12.6 - Nota fiscal de serviço |  | 1 | 2018-06-16 | 2018-06-19 |  |  | Guilherme
2.12.7 - CT-e |  | 5 | 2018-06-16 | 2018-06-19 |  |  | Guilherme
2.13 - Relatórios |  | 1 | 2018-06-16 | 2018-06-19 |  |  | Guilherme
2.14 - Aprovação com o cliente | [6 empty] | Gabriel
3 - Fase de programação (funcionalidades) | [7 empty] | Para conseguirmos estipular os prazos dessa fase de forma correta, será necessário a aprovação da etapa anterior com o cliente
3.1 - Estruturação
3.1.1 - Criação de classes
3.1.2 - Criação de banco de dados
3.2 - Login
3.2.1 - Sistema de login
3.2.2 - Controle de acessos dos usuários (permissões)
3.2.3 - Mecanismo de recuperação de senha
3.3 - Dashboard
3.3.1 - Função para listar/selecionar empresa
3.3.2 - Função para listar informações na tela
3.4 - Empresas
3.4.1 - C.R.U.D (cadastro, edição, etc)
3.5 - Configurações
3.5.1 - C.R.U.D (cadastro, edição, etc)
3.5.2 - Integrações com terceiros
3.6 - Usuários
3.6.1 - C.R.U.D (cadastro, edição, etc)
3.6.2 - Integrações com terceiros (Omie)
3.7 - Clientes
3.7.1 - C.R.U.D (cadastro, edição, etc)
3.7.2 - Integrações com terceiros (Omie)
3.8 - Produtos
3.8.1 - C.R.U.D (cadastro, edição, etc)
3.8.2 - Integrações com terceiros (Omie)
3.9 - Locais
3.9.1 - C.R.U.D (cadastro, edição, etc)
3.10 - Veículos
3.10.1 - C.R.U.D (cadastro, edição, etc)
3.11 - Motoristas
3.11.1 - C.R.U.D (cadastro, edição, etc)
3.12 - Projetos
3.12.1 - C.R.U.D (cadastro, edição, etc)
3.13 - Autorização de serviço
3.13.1 - C.R.U.D (cadastro, edição, etc)
3.13.2 - Mecanismo ordem de coleta
3.13.3 - Mecanismo ordem de serviço
3.13.4 - Mecanismo de nota fiscal
3.13.5 - Mecanismo de gerar CT-e
3.13.6 - Integração ACBr
3.13.7 - Integração Nota fiscal
3.14 - Disponibilizar em link teste
3.15 - Aprovação com o cliente
4 - Fase de correções
4.1 - Recall 01
4.1.1 - Item 01
4.1.2 - Item 02
4.1.3 - Item 03
4.2 - Recall 02
5 - Fase de implantação
5.1 - Configurar projeto em ambiente de produção
5.2 - Entrega final